## 2017-06
| 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03
金天龙 | 2017-06-26: 需要跟进综合安防的配管配置license的配置项，关于控设备的验证需要综合安防自行验证
蔡凯 | 2017-06-26: 原计划今天完成license的全部功能对接。延期到周二; 2017-06-27: 关注蔡凯是否完成license对接
陆连琦 | 2017-06-26: 反馈：2017/7/15提供8710安装包。 目前他们全都在做定制，基线由于前端资源等原因暂停开发了。 原计划7月底提测，目前来看有可能还要延迟
钱识骅 | 2017-06-26: 安装包：开会确定方案1还是方案2